## Estimación Ágil Proyecto Aerolí
Talla (T-Shirt) | Complejidad | Puntos (Fibonacci) | Tiempo Estimado | Ejemplo de Tarea del Proyecto
XS | Muy Simple | 1 | < 3 horas | CRUD de Países, Departamentos y Ciudades.
S | Simple | 3 | ~ 7 horas | Gestión básica de Clientes (Registrar y Consultar).
M | Media | 5 | 2 a 3 días | Registro y gestión de Vuelos con validación de capacidad.
L | Compleja | 8 | 1 semana | Lógica de Reservas y Tiquetes (asociar cliente, vuelo y asientos).
XL | Muy Compleja | 13 | 2 a 3 semanas | Sistema de Reportes Comerciales y Estadisticas (Ingresos y Clientes Frecuentes
XXL | Épica | 20 | > 3 semanas | Implementación completa de Seguridad, Roles y patrón MVC funcional.
S | Simple | 3 | ~ 7 horas | implementacion del calendario en la seccion de la reserva | Completo
M | Media | 5 | 2 a 3 dias | separar el script.js en modulos
S | Simple | 3 | ~ 7 horas | Validar origen, destino, pasajeros y fechas antes de enviar el formulario
XS | Muy Simple | 1 | < 3 horas | Implementar cierre del calendario con tecla ESC | Completo
S | Simple | 3 | ~ 7 horas | Restringir reservas a máximo 1 año en el futuro. | Completo
M | Simple | 5 | 2 a 3 dias | Filtrar las ofertas según destino, fechas y tipo de viaje usando lógica en JavaScript
L | Compleja | 8 | 1 semana | Conectar el formulario, almacenamiento, filtrado y renderizado entre páginas.
M | Media | 5 | 2 a 3 dias | implementar correctamente con restricciones y conexiones la seccion de el carrito de compras | en progreso
S | Simple | 3 | ~7 horas | que el calendario no se cierre automaticamente despues de seleccionar una fecha | en progreso